庄河市2022年度计划生育

服务项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

我市全面落实国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度，政策覆盖庄河市行政辖区内5个街道和21个乡镇。

- 项目绩效目标情况。

中央下达的专项转移支付预算和绩效目标情况：2022年中央下达的专项转移支付预算资金2736万元，绩效目标人群农村部分计划生育家庭奖励扶助71342人，计划生育特别扶助制度伤残家庭1137人，失独家庭1970人，计划生育手术并发症1人。

项目资金到位情况: 2023年1月18日庄河市财政下达计划生育家庭特别扶助资金2521.82万元，其中中央资金2521.82万元。

项目资金执行情况:已兑现2022年度计划生育特别扶助制度伤残家庭1137人,资金723.1万元；失独家庭1970人，资金1678.4万元;并发症1人，资金0.2万元。

项目资金管理情况：项目单位按照卫健局下发的《资金管理办法》及卫健局和财政局下发的《中央转移支付资金管理办法》中的资金管理与使用严格执行。县级财政拨付资金2521.82万元，已全部足额、按时发放，尚有6728.68万元待拨付，待资金拨付到位后及时发放。

二、项目实施、管理及复核情况

根据关于修改《大连市农村部分计划生育奖励扶助对象资格确认办法》的通知、《关于印发大连市计划生育独生子女伤残死亡家庭扶助制度实施办法的通知》等文件要求，严格落实农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育特殊家庭扶助制度。通过召开计生助理培训会，不断提高基层计生工作人员业务水平。截止2022年3月国家人口统筹应用管理平台关网时，我市当年新增农村奖扶对象7757人，特扶伤残家庭109人，特扶失独家庭156人均按时纳入国家系统中，系统累计享受农村部分计划生育奖励扶助对象71342人，计划生育特别扶助制度伤残家庭1137人,失独家庭1970人。通过对已纳入国家系统的扶助对象进行年审再次资格确认，及时将往年死亡、子女数变动、审批错误等不符合条件对象停发扶助资金，2022年度实际享受农村部分计划生育奖励扶助对象71242人，计划生育特别扶助制度伤残家庭1137人,失独家庭1967人，目前计划生育特别扶助资金已按发放标准全部足额发放，农村部分计划生育奖励扶助资金待财政拨款后发放。

三、项目绩效管理情况

我局按照《大连市卫生健康委2022年度中央对地方专项转移支付计划生育服务项目绩效自评方案》的要求，认真对照绩效评价范围和内容，总结评价了2022年计划生育服务项目推进和任务完成情况。

根据2022年度中央对地方转移支付计划生育服务项目绩效目标，我市已按政策标准确定各项计划生育奖励扶助目标人数，计划生育家庭特别扶助资金均已按时足额发放到位，农村部分计划生育奖励扶助资金待财政拨款后发放，基本落实了农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和制度政策。

四、项目目标实现情况分析

自全面实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度以来，截止目前，我市已有1137人享受了独生子女伤残家庭特别扶助，1967人享受了独生子女死亡家庭特别扶助，1人享受了并发症扶助。所有计划生育家庭特别扶助对象奖励扶助资金已全部通过一卡通发放到位，农村部分计划生育奖励扶助资金待财政拨款后及时通过一卡通发放。

实施两项制度，进一步完善计划生育利益导向机制，促进了计划生育工作的新发展和社会主义新农村建设，取得了良好的社会效益。完善了计划生育奖励扶助机制，改善了计划生育工作者与人民群众的关系，体现了财政资金的使用投向更加关注民生的需求。

五、结论

（一）主要指标情况及结论（可附表）。

农村部分计划生育家庭奖励扶助目标人数71342人，实际发放人数0人，绩效目标完成率0。未完成原因：财政资金未拨付到位。

独生子女伤残家庭扶助目标人数1137人，实际发放人数1137人，绩效目标完成率100%。

独生子女死亡家庭扶助目标人数1970人，实际发放人数1967人，绩效目标完成率99.85%。未完成原因：扶助对象死亡、扶助对象失联、子女数变更。

计划生育手术并发症目标人数1人，实际发放人数1人，绩效目标完成率100%。

（二）主要经验及做法。

1.领导重视、精心组织培训。我市实施计划生育“两项制度”以来得到了各级政府高度重视，按照国家、省和大连市的要求全面落实各项工作任务。我局认真组织参加市级专题培训，对政策规定、资格认定、工作要求等业务知识有了全面了解，在工作中对奖励扶助政策的实施范围、扶助对象应具备的条件、办理程序等要求更加清楚。

2. 严把资格认定关，确保奖励扶助对象资格确认准确。加强监督，将奖励扶助对象的申报条件、发放标准向社会公开，落实群众知情权、参与权、监督权，畅通诉求渠道，确保符合条件的计划生育家庭享受到国家优惠政策。

3.加强项目监督管理，确保政策落实到位。通过奖励扶助政策落实情况专项核查，认真开展信息核查，做到资格确认程序规范，资格认定准确，资金发放和管理规范、个案资料管理规范。

（三）存在的困难、问题。

1.基层计生工作人员变动频繁，导致对辖区情况短期内难以做到底数清、情况明，为开展符合条件享受政策的对象申报工作时出现迟报、漏报、重报情况埋下了隐患。

2.由于财政资金配套不足，导致我市2022年度农村部分计划生育奖励扶助资金未能按时足额发放到位，群众满意率较往年有所下降。

（四）工作建议。

希望多组织开展计生工作业务培训活动，通过解读政策文件、业务培训等活动，提高基层计生工作人员综合素质，提高工作能力和服务水平。

庄河市卫生健康局

2023年3月8日