项目支出绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况。

# 基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，婚前检查、孕前优生优育检查是我院公共卫生项目的重要组成部分。通过提高对目标人群开展免费婚前医学检查、免费孕前优生优育检查，使人民群众真正受益。通过改善婚姻登记处环境，为人民群众提供良好的办理环境。2022年预算投入资金共计46万。

- 项目绩效目标。

# 2022年总体目标为如期高质量完成婚检、孕优项目。婚检工作年度完成2000人，孕优工作年度完成820对。

- 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价包括资金使用情况、工作开展情况、目标人群满意度情况等。通过绩效评价，旨在提供工作完成质量、规范资金使用，最终提高服务群体满意度。

- 综合评价情况及评价结论

- 见附件1、附件2、附件3.

- 四、绩效评价指标分析

2022年婚检、孕优项目整体完成较好，达到年度目标值，提高适龄人群婚前检查意识、优生优育意识，通过对目标人群的现场询问、后期回访等方式，了解服务对象整体满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：一是加大宣传力度。在卫健局和各乡镇（街道）计生办广泛宣传的基础上，我院又开展了形式多样的优生优育宣传活动，通过对计划怀孕夫妇进行健康教育，增强了群众孕前风险防范意识，树立优生意识，有效提高了目标人群的参检率。二是规范服务流程。按照《国家免费孕前健康检查项目工作技术规范的通知》要求，我们以规范操作规程为抓手，健全工作制度，建立风险评估专家组，及时为每对夫妇建立《家庭档案》，并在第一时间告知检查结果，定期进行早孕和妊娠结局随访服务。三是强化质控管理。在实验室质量管理方面，严格落实国家孕前优生健康检查操作规程，通过建立检验室工作制度、生物安全制度和临床检验报告评估等制度，进一步规范了检验室操作流程和工作标准。定期开展室内质控和室间质控，确保检验结果稳定可靠，并在参加省、市组织的室间质量评价中取得较好的成绩。四是规范档案管理。按照免费孕前优生健康检查档案信息管理要求，进一步规范孕前优生健康检查的《家庭档案》、告知书和早孕及妊娠结局随访等记录管理，并将检查结果及时录入国家免费孕前优生健康检查信息系统。五是做好免费孕前优生健康检查项目和婚前医学检查项目工作的优化整合。按照“不同服务人群，不同服务项目包”的原则，对目标人群进行宣传，倡导计划半年内怀孕的新婚夫妇婚检的同时做孕前检查，以避免重复检查提高孕前优生目标人群的精准率。

存在的问题：婚检、孕优目前存在的问题为结婚对象、计划怀孕夫妇检查的主动意识和自觉性不够，另外2022年资金拨付不够及时。

附件1

| 本级预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 婚检 |  | 项目年度 | 2022年 |  |  |
| 主管部门 | 庄河市卫生健康局 |  | 实施单位 | 庄河市妇幼保健计划生育服务中心 |  |  |
| 资金投入 （万元） | 年初预算数 |  | 38 |  |  |  |
|  | 全年预算数 |  | 38 |  |  |  |
|  | 预算执行数 |  | 0 |  |  |  |
| 绩效目标 | 年度目标 |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、完成全市适龄群体婚前检查工作。 |  | 1、完成全市适龄群体婚前检查工作。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 |
| 共性指标 （10分） | 预算管理 | 资金到位率 | - | 0 | 100% | 0 |
|  |  | 预算执行率 | - | 0 | 100% | 0 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 婚前检查完成数量 | 2000人 | 2105人 | 100% | 15 |
|  | 质量指标 | 婚检结果达标 | 基本达标 | 基本达标 | 100% | 15 |
|  | 时效指标 | 婚检工作完成时间 | 12月31日 | 12月31日 | 100% | 10 |
|  | 成本指标 | 婚检经费 | 38万 | 38万 | 100% | 10 |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 设备损耗 | 降低 | 降低 | 100% | 10 |
|  | 社会效益指标 | 适龄人群婚检意识 | 提高 | 提高 | 100% | 10 |
|  | 可持续影响指标 | 促进基层卫生人员能力，提高服务水平 | 提高 | 提高 | 100% | 10 |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 婚检服务项目享受服务群体满意度 | 总体满意 | 总体满意 | 100% | 10 |
| 总计 | - | - | - | - |  | 90 |

附件2

| 本级预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 孕前优生优育 |  | 项目年度 | 2022年 |  |  |
| 主管部门 | 庄河市卫生健康局 |  | 实施单位 | 庄河市妇幼保健计划生育服务中心 |  |  |
| 资金投入 （万元） | 年初预算数 |  | 10 |  |  |  |
|  | 全年预算数 |  | 10 |  |  |  |
|  | 预算执行数 |  | 10 |  |  |  |
| 绩效目标 | 年度目标 |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、完成全市孕前优生优育检查工作。 |  | 完成全市孕前优生优育检查工作 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 |
| 共性指标 （10分） | 预算管理 | 资金到位率 | - | 10万 | 100% | 5 |
|  |  | 预算执行率 | - | 10万 | 100% | 5 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 孕前优生健康检查完成量 | 820对 | 842对 | 100% | 15 |
|  | 质量指标 | 孕优检查结果达标 | 基本达标 | 基本达标 | 100% | 15 |
|  | 时效指标 | 孕优工作完成时间 | 12月31日 | 12月31日 | 100% | 10 |
|  | 成本指标 | 孕前优生优育检查经费 | 10万 | 10万 | 100% | 10 |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 原材料消耗 | 节省 | 节省 | 100% | 10 |
|  | 社会效益指标 | 出生人口素质 | 提高 | 提高 | 100% | 10 |
|  | 可持续影响指标 | 促进基层卫生人员能力，提高服务水平 | 提高 | 提高 | 100% | 10 |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 孕优服务项目享受服务群体满意度 | 总体满意 | 总体满意 | 100% | 10 |
| 总计 | - | - | - | - |  | 100 |

附件3

| 本级预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民政房租 |  | 项目年度 | 2022 |  |  |
| 主管部门 | 庄河市卫生健康局 |  | 实施单位 | 庄河市妇幼保健计划生育服务中心 |  |  |
| 资金投入 （万元） | 年初预算数 |  | 8 |  |  |  |
|  | 全年预算数 |  | 8 |  |  |  |
|  | 预算执行数 |  | 0 |  |  |  |
| 绩效目标 | 年度目标 |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 民政房租8万 |  | 民政房租8万 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 |
| 共性指标 （10分） | 预算管理 | 资金到位率 | 8万 | 0 | 100% | 0 |
|  |  | 预算执行率 | 8万 | 0 | 100% | 0 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 资金拨付金额 | 8万 | 0 | 100% | 0 |
|  | 质量指标 | 资金使用 | 严格按照财务制度执行 | 严格按照财务制度执行 | 100% | 30 |
|  | 时效指标 | 房屋租期 | 12月31日 | 12月31日 | 100% | 20 |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 房屋损坏 | 降低 | 降低 | 100% | 10 |
|  | 社会效益指标 | 改善就医环境 | 提高 | 提高 | 100% | 10 |
|  | 可持续影响指标 | 提供民政服务 | 确保连续 | 确保连续 | 100% | 10 |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 民政享受服务群体满意度 | 总体满意 | 总体满意 | 100% | 10 |
| 总计 | - | - | - | - |  | 90 |