庄河市 2025年省财政衔接推进乡村振兴
补助（农村人居环境整治）
项目实施方案

根据《关于下达2025年省财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村人居环境整治）的通知》（辽财指农〔2025〕182号）、《辽宁省农业农村厅辽宁省财政厅关于印发2025年度省财政衔接推进乡村振兴补助（农村人居环境整治）资金实施方案的通知》（辽农农〔2025〕98号）和《关于2025年省财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村人居环境整治）分配意见的函》（大农〔2025〕76号）要求，为进一步加强和规范农村人居环境整治资金使用管理，推动农村人居环境整治项目有序实施，切实提升资金使用效益，制定本实施方案。 
一、总体要求
深入贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示批示精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步优化资金使用结构，改善农村人居环境，提升村内小型公益性基础设施建设水平，创新资金使用方式，强化资金项目管理，确保项目建设质量，为全面推进乡村振兴提供有力支撑。
二、目标任务和支持方向 
上级下达我市2025年省财政衔接推进乡村振兴补助（农村人居环境整治）资金390万元，资金支持补齐必要的、群众亟需的、不超越现有发展阶段的农村人居环境整治和村内小型公益性基础设施建设短板，主要用于水、电、路、网以及垃圾清运、污水处理等改善生产生活条件的基础设施。
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]前期经过村级申报、乡镇初审、市级审定的申报流程，村、乡、市三级公示无异议后，将全市25个项目录入“全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统”的“巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库”中。根据大连市农业农村局工作要求，该资金优先支持2025年辽宁省美丽宜居村和党组织领导核心作用发挥明显、具备一定资金配套能力、项目谋划设计成熟的行政村。经过筛选，优先支持8个行政村开展10个乡村建设行动项目建设，资金不足部分由相关镇、村自筹解决（具体分配详见附件）。
三、项目奖补对象
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]建设项目从2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴储备项目库中选择，分别在大营镇四家村、仙人洞镇马道口村、城山镇古城村、太平岭乡大赵村、黑岛镇黄贵成村、桂云花乡三道岭村、步云山乡谦泰村、长岭镇大华村实施农村公共服务项目7个、农村基础设施项目3个。
四、项目实施要求 
该项目以乡镇作为项目实施主体和责任人，负责组织实施和监督、检查验收、总结等具体项目管理工作。
（一）项目实施。乡镇要按照前期民主议定的建设内容，按照《辽宁省衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（辽财农规〔2021〕4号）、《关于进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的通知》（辽财农〔2022〕104号）和政府采购等政府购买服务和相关财政规定，确定有资质的设计、施工单位和监理单位。对于基建类项目可结合实际由乡镇组织采取以工代赈等方式实施。项目要求在9月底前竣工。 
（二）项目验收。项目建成后，由乡镇组织参建单位、项目村进行验收，验收后将项目完成情况、竣工资料、乡镇验收报告等资料报市农业农村部门备案。
（三）资产移交。验收合格后，乡镇组织参建单位将项目移交行政村。本项目形成的资产要纳入村级集体资产管理台账，实行“谁受益，谁管护”，由村级负责日常管护、维护。
（四）档案管理。乡镇要做好档案管理等工作，按职权将奖补项目“三公示一公开”相关资料、政府采购等、建设前后照片、监理和竣工验收报告等原始资料汇总归档，由镇村两级留档备查。
四、工作要求
（一）加强组织领导。相关街道要高度重视农村人居环境整治资金使用及项目实施管理等工作，要提高政治站位，强化组织领导。有关部门要各负其责、密切配合，农业农村部门要发挥统筹协调作用，加强监督检查，推进项目建设。
（二）加强资金监管。各相关单位要严格资金使用管理，根据项目进度及时办理资金拨付，专项资金不得挪作他用。项目验收合格后，项目单位要据实拨付资金，确保按时完成绩效目标。
（三）加强督导考核。依托巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴信息系统，加强日常监测和跟踪调度，掌握实施工作进度，及时更新资金支出等数据。

[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK36]附件：庄河市 2025年省财政衔接推进乡村振兴补助（农村人居环境整治）项目建设及资金分配表





             中共庄河市委农村工作领导小组办公室
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附件
	庄河市 2025年省财政衔接推进乡村振兴补助（农村人居环境整治）项目建设及资金分配表

	序号
	项目类型
	项目二级类型
	项目子类型
	项目地点
	项目建设内容
	补助资金（万元）

	[bookmark: _Hlk199146676]1
	乡村建设行动
	农村公共服务
	公共照明设施
	大营镇四家村
	新建路灯300盏。
	50

	2
	乡村建设行动
	农村公共服务
	公共照明设施
	仙人洞镇马道口村
	维修路灯174盏,新建路灯163盏。
	50

	3
	乡村建设行动
	农村公共服务
	公共照明设施
	城山镇古城村
	新建路灯500盏。
	50

	4
	乡村建设行动
	农村公共服务
	公共照明设施
	太平岭乡大赵村
	新建路灯250盏。
	50

	5
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设备）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	黑岛镇黄贵城村
	维修硬化路10000平方米。
	50

	6
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设备）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	桂云花乡三道岭村
	维修硬化路约7000平方米。
	50

	7
	乡村建设行动
	农村公共服务
	其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等）
	步云山乡谦泰村
	新建健身广场约660平方米。
	45

	8
	乡村建设行动
	农村公共服务
	其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等）
	长岭镇大华村
	新建文化广场1200余平方米。
	45

	9
	乡村建设行动
	农村公共服务
	公共照明设施
	
	新建路灯60盏。
	

	10
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设备）
	其他
	
	新建浆砌石排水沟300米，断面1米，高1.5米。
	


                                                                                              合计                   390
