## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
农村综合改革资金（农村公益事业建设）绩效自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 农村综合改革资金（农村公益事业建设）
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 大连市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 庄河市农业农村局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 696 | 571 |  | 82.04%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 696 | 571 |  | 82.04%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学
|  |  | 下达及时性 | 不及时 |  |  | 加强和财政沟通尽快拨付
|  |  | 拨付合规性 | 合规
|  |  | 使用规范性 | 规范
|  |  | 执行准确性 | 准确
|  |  | 预算绩效管理情况 | 良好
|  |  | 支出责任履行情况 | 良好
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 持续推进农村公益事业建设(村容村貌改造、坑塘沟渠建设等)，不断改善群众生产生活条件。2025年底，全市区需完成村内公益设施建设数量不少于23个。 |  |  |  | 2025年底，全市区完成村内23个公益设施建设，通过项目村的引领示范作用，持续推进农村公益事业建设，提升村容村貌，改善群众生产生活条件。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持村内公益设施建设数量 |  | ≥23 | 23
|  | 质量指标 | 村内公益设施建设验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 中央财政资金下达及时性 |  | 100% | 82% | 已向财政局申请资金，未拨付。
|  |  | 年度村内公益事业建设任务 |  | 基本完成 | 基本完成
成本指标
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 农村基础设施建设 |  | 逐步完备 | 逐步完备
|  | 生态效益 指标 | 农村生态环境 |  | 有效改善 | 有效改善
|  | 可持续影响指标 | 农村公益事业滚动项目库 |  | 基本建立 | 已建立
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区农民满意度 |  | ≥90% | ＞90%
|  |  | 项目区基层干部满意度 |  | ≥90% | ＞90%
……
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。