## 空表
A14CFCC8D14E5386E0536A00180A60CB | 大连市新增专项债券项目支出绩效评价表 （2025年度）
单位：万元
A14CFCC8D14E5386E0536A00180A60CB | 项目名称 |  | 庄河中部供水工程
| 主管部门 |  | 庄河市水务局 |  |  |  | 项目单位 | 庄河市水务事务服务中心
| 项目性质 |  | 在建
| 项目期限 |  | 2 |  | 其中：建设期限（年） ： |  | 2 | 运营期限（年）：
| 资金投向领域 |  | 水利 |  |  |  | 项目类型 | 水系连通及农村水系综合整治
A14CFCC8D14E5386E0536A00180A60CB | 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数 | 当年资金到位数 | 当年资金到位实际支出数 |  | 分值 | 执行率（当年实际支出数/当年资金到位数） |  | 得分
|  |  | 年度资金总额（万元） |  | 28300 | 23011 | 23011 |  | 10 | 0.8 |  | 8
|  |  | 其中：专项债券资金 |  | 28300 | 23011 | 23011 |  | 10 | 0.8 |  | 8
预算资金
企业自筹资金
市场化融资
其他投资
A14CFCC8D14E5386E0536A00180A60CB | 债券代码及名称 |  | 2505829 |  | 2025年大连市政府专项债券（十一期） |  | 债券利率(%) | 2.22% | 债券期限 | 20
|  |  | 2571149 |  | 2025年大连市政府专项债券（十七期） |  |  | 2.42% |  | 20
A14CFCC8D14E5386E0536A00180A60CB | 年度总体绩效目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  |  | 1.输水工程:水源为朱隈水库，新建1根15.3km DN1400 输水管线。 2.净水工程:新建预臭氧接触池及配水井、净水间、清水池、送水泵房及10kV变配电间、回流调节池及污泥调节池、污泥浓缩间、污泥脱水间、堆场等。 3.城西配水主干管工程:新建1根16.7kmDN1000城西配水主干管，其中北段3.6km(桩号长度)和南段13.1km(桩号长度)。 |  |  |  | 1.输水工程：完成DN1400钢管敷设15.3公里； 2.配水工程：完成DN1000铸铁管道敷设16.7公里； 3.净水工程：完成新建净水厂设备采购，场地开展“三通一平”、围墙砌筑及塔吊基础浇筑工作。
A14CFCC8D14E5386E0536A00180A60CB | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 产出指标 | 数量指标 | 配水管线 |  | 16.7公里 | 16.7公里 | 3 | 3
|  |  |  | 输水管线 |  | 15.3公里 | 15.3公里 | 3 | 3
|  |  |  | 净水厂 |  | 扩建5万m³/d，总净水能力达到15万m³/d。 | 完成新建净水厂设备采购，场地开展“三通一平”、围墙砌筑及塔吊基础浇筑工作。 | 4 | 1.5 | 净水厂《开工许可证》正在办理中
|  |  | 质量指标 | 质量合格率 |  | 100% | 100% | 20 | 20
|  |  | 时效指标 | 总投资完成时间 |  | 10月30日前 |  | 10 | 10
|  |  |  | 年度计划完成率 |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否改善投资环境 |  | 是 |  | 5 | 5
|  |  | 社会效益指标 | 是否改善供水能力 |  | 是 |  | 2.5 | 2.5
|  |  |  | 收益人口 |  | 40万 | 40万 | 2.5 | 2.5
|  |  | 生态效益指标 | 是否优化水厂环境 |  | 是 |  | 10 | 10
|  |  | 可持续影响指标 | 是否提高供水标准 |  | 是 |  | 10 | 10
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 95% | 100% | 10 | 10
A14CFCC8D14E5386E0536A00180A60CB | 总分 | [6 empty] | 100 | 95.5 | 等级：优

## 例表
A14CFCC8D14E5386E0536A00180A60CB | 大连市新增专项债券项目支出绩效评价表 （2024年度）
单位：万元
A14CFCC8D14E5386E0536A00180A60CB | 项目名称 |  | 大连新机场填海工程
| 主管部门 |  | 大连国际机场集团有限公司 |  |  |  | 项目单位 | 大连空港建设发展有限公司
| 项目性质 |  | 在建
| 项目期限 |  | 12.83 |  | 其中：建设期限（年） ： |  | 12.83 | 运营期限（年）： |  | 0
| 资金投向领域 |  | 机场（不含通用机场） |  |  |  | 项目类型 | 民用航空机场
A14CFCC8D14E5386E0536A00180A60CB | 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数 | 当年资金到位数 | 当年资金到位实际支出数 |  | 分值 | 执行率（当年实际支出数/当年资金到位数） |  | 得分
|  |  | 年度资金总额（万元） |  |  | 314409 | 314409 |  | 10 | 1 |  | 10
|  |  | 其中：专项债券资金 |  |  | 314409 | 314409 |  | - |  |  | -
|  |  | 预算资金 | [5 empty] | - |  |  | -
|  |  | 企业自筹资金 | [5 empty] | - |  |  | -
|  |  | 市场化融资 | [5 empty] | - |  |  | -
|  |  | 其他投资 | [5 empty] | - |  |  | -
A14CFCC8D14E5386E0536A00180A60CB | 债券代码及名称 |  | Q202102-0002 |  | 2020年大连市政府专项债券（二期） |  | 债券利率(%) | 2.94% | 债券期限 | 10
|  |  | Q202102-0009 |  | 2020年大连市政府专项债券（四期） |  |  | 3.14% |  | 10
|  |  | Q232102-0028 |  | 2023年大连市政府专项债券（十三期） |  |  | 2.87% |  | 10
|  |  | Q232102-0017 |  | 2023年大连市政府专项债券（十九期） |  |  | 3.02% |  | 20
|  |  | Q242102-0012 |  | 2024年大连市政府专项债券（四期） |  |  | 2.31% |  | 10
A14CFCC8D14E5386E0536A00180A60CB | 年度总体绩效目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  |  | 开展陆域回填施工，完成航站区核心区相关区回填及护岸、防浪墙施工等。完成征地动迁等工作。 |  |  |  | 开展陆域回填施工，完成航站区核心区相关区回填及护岸、防浪墙施工等
A14CFCC8D14E5386E0536A00180A60CB | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 产出指标 | 数量指标 | 征地动迁面积 |  | ≈2000亩 | 0% | 3 | 0 | 按照新机场建设指挥部制定LS项目动迁工作计划，拟于2025年1月31日前完成LSLJ项目2000亩动迁补偿工作。截至目前，三涧堡街道办事处已下发关于dck征收告知书，LS区政府已批复动迁实施方案，动迁工作稳步推进中。 |  |  | 10分 | 三级指标可自己填写名称，分值为“绩效目标值”，得分为单位填写的“绩效自评”。三级指标的分值加在一块应该等于N列中的二级指标分值。
|  |  |  | 填海工程水抛及陆填方量 |  | ≥3000万方 | 345万方 | 3 | 1 | 填海工程计划2023年取得用海手续后全面复工，年内完成陆域回填施工3000万方。因未能在2023年取得用海手续，项目未能全面复工，年内仅开展防护性工程、水抛及场地平整施工。2023年专项债用于支付施工方量345万方。
|  |  |  | 填海工程护岸和防浪墙施工 |  | ≥5公里 | 8.1公里 | 4 | 4
|  |  | 质量指标 | 本息覆盖指数 |  | 164% | 164% | 20 | 20 |  |  |  | 20分
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  | 10分
|  |  | 成本指标 | 按时还本付息率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  | 10分
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边投资 |  | 促进 | 促进 | 5 | 5 |  |  |  | 5分
|  |  | 社会效益指标 | 为国家重点项目提供建设用地 |  | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 5分
|  |  |  | 空气质量优良率 |  | 90% | 90%% | 2.5 | 2.5
|  |  | 生态效益指标 | 施工期间环境保护 |  | 0次 | 0次 | 10 | 10 |  |  |  | 10分
|  |  | 可持续影响指标 | 提升项目周边地区可持续发展能力 |  | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |  |  | 10分
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 |  | 95% | 95% | 10 | 10 |  |  |  | 10分
A14CFCC8D14E5386E0536A00180A60CB | 总分 | [6 empty] | 100 | 95 | 等级：优