# 附件3

化肥减量增效转移支付2025年度绩效

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

按照《财政关于下达2025年耕地建设与利用资金预算的通知》（财农〔2025〕17号）规定，根据市农业农村局《关于2025年中央财政耕地建设与利用资金（化肥减量增效）二次分配意见的函》的资金分配意见，下达我市2025年中央耕地建设与利用资金54万元。绩效目标为落实好中央、省、市耕地建设与利用政策，结合实际制定具体提升耕地质量方案，开展化肥减量增效，实现大豆根瘤菌菌剂接种、提升地力等绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

项目资金实际使用39.295万，已支付13.638万元，全年预算执行率25.26%。

（二）资金管理情况分析

按照《关于2025年中央财政耕地建设与利用资金（化肥减量增效）二次分配意见的函》规定，下达我市2025年中央耕地建设与利用资金54万元。

- 总体绩效目标完成情况分析

2025年科学施肥增效项目招标根瘤菌剂8.5万亩，使用资金24.395万元，开展田间试验10项，使用资金10万元，农户施肥情况调查215户，使用资金2.15万元，配方制定、宣传培训2.75万元。已向财政申请拨付39.295万元，实际已拨付资金13.638万元。另有25.657万元因财政拨款迟滞未拨付。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标3个，完成3个，未完成0个

其中数量指标3个，完成指标3个，未完成0个

已完成指标情况：大豆根瘤菌菌剂接种；农户施肥调查数量；田间试验数量。

- 效益指标2个，完成2个，未完成0个

（1）社会效益指标1个，完成指标1个，未完成0个

已完成指标情况：无资金使用重大违规违纪情况。

（2）生态效益指标1个，完成指标1个，未完成0个

已完成指标情况：科学施肥水平有所提升。

- 满意度指标1个，完成1个，未完成0个

服务对象满意度指标1个，完成指标1个，未完成0个

已完成指标情况：指导服务对象满意度≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对照绩效指标6个，共有0项指标发生偏离。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

项目按照实施方案要求进行了公开。网址：http://dlzh.gov.cn/html/newsShow_14_599_352696.html

五、其他需要说明的问题

无。
六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表