2025年度中央财政农业相关转移支付资金绩效自评报告

农作物秸秆综合利用项目

一、绩效目标分解下达情况

（一）专项资金基本情况

2025年中央下发资金460万元。

- 中央下达资金和绩效目标情况

2025年年中央下发资金460万元，建设秸秆综合利用重点县一个。

- 大连市分解下达资金和绩效目标情况

市级下发资金460万元。建设秸秆综合利用重点县1个，秸秆综合利用率大于95%，资金使用无重大违法违纪问题，扶持市场主体对秸秆综合利用满意度大于80%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

可用资金460万元，现项目已完成，实际使用292万元已完成拨付。

（二）资金管理情况分析

现项目已完成，已验收拨付完毕。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 2025年秸秆综合利用补助项目完成遴选实施主体8家，规范建立秸秆综合利用资源台账一套，采购安装节能炉具550台套，补贴资金292万元，现项目已完成.

（四）绩效指标完成情况分析。

- 2025年秸秆综合利用补助项目完成遴选实施主体8家，规范建立秸秆综合利用资源台账一套，采购安装节能炉具550台套，收益户数总计560户，秸秆综合利用率达96%，100%完成目标。现项目已完成，已具备拨付条件。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 2025年已完成绩效考核目标，并在各街道公示。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表