庄河市基层农技推广体系改革与建设项目转移支付2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）专项资金基本情况：97万

（二）大连市分解下达资金97万，主要任务：建设科技示范基地4个，培训基层农技推广人员100人，培训科技示范户400户，特聘农技员5个，转基因产业化基地1个，遴选发布主推技术、主导品种，主推技术单位率达95%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。全年预算数97万，使用资金97万。

（二）资金管理情况分析（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

2025年国家给与项目资金分配97万，资金已完成拨付，资金使用97万，执行97万元，预算执行率100%，支出100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

完成建设科技示范基地4个，培训基层农技推广人员100人，培训科技示范户400户，特聘农技员5个，转基因产业化基地1个，遴选发布主推技术7项、主导品种11个，主推技术单位率达95%。

（四）绩效指标完成情况分析。

- 产出指标：

- 数量指标：建设科技示范基地指标值4个，全年实际完成值4个；培训基层农技推广人员100人，全年实际完成值100人，5天知识更新培训，培训科技示范户400户，全年实际完成值400户；特聘农技员5个，全年实际完成值5个；转基因产业化基地1个，全年实际完成值1个；遴选发布主推技术、主导品种，全年实际完成值发布主推技术7项，主导品种11个；主推技术单位率达95%，全年实际完成值95%。

- 效益指标：

- （1）经济效益：通过技术指导，每户增效10%，指标值400户，全年实际完成值400户；

- 社会效益：公开遴选发布主导品种11个和主推技术7项，全市推广，示范带动800户，带动全市农业经济发展。

- 生态效益：使用粘虫黄板，减少农药化肥投入，完成指标值提升10%/户，使用微生物菌剂，调理土壤环境，提升农作物品质，完成指标值提升10%/户。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

没有巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。
六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

庄河市农业农村局

2026年3月16日