# 附件3

农业防灾减灾和水利救灾资金转移支付2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

按照《关于下达2025年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第七批）的通知》（财农〔2025〕53号）规定，根据市农业农村局《关于2025年“一喷多促”资金分配建议的函》的资金分配意见，下达我市2025年中央财政农业防灾减灾（第七批）资金224万元。绩效目标为通过使用防灾资金，促进秋粮作物中后期主动抗灾避灾，减轻损失，确保秋粮丰产丰收。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

项目资金执行223.98万元，全年预算执行率100%。

（二）资金管理情况分析

按照《关于2025年“一喷多促”资金分配建议的函》规定，下达我市2025年中央财政农业防灾减灾（第七批）资金224万元。

- 总体绩效目标完成情况分析

2025年8月22日我局组织相关乡镇及明阳街道分管领导和农业站（中心）负责人召开了专门工作会议落实任务，会议解读了《大连市2025年秋粮“一喷多促”补助政策实施方案》和《庄河市2025年秋粮“一喷多促”补助政策实施方案》（8月25日印发），下达庄河市2025年玉米大豆水稻“一喷多促”补助计划面积22.4万亩，补助资金224万元。

会后，我局组织各相关乡镇（街道）积极行动、宣传政策，各相关乡镇（街道）通过自主遴选社会化服务组织，本次共有20个社会化服务组织参与喷施服务，出动无人机90架，于9月14日全面完成本次“一喷多促”项目作业，完成作业面积22.48万亩，其中玉米作业面积9.87万亩，大豆作业面积4.29万亩，水稻作业面积8.32万亩。使用资金223.98万元。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标4个，完成4个，未完成0个

（1）数量指标1个，完成指标1个，未完成0个

已完成指标情况：“一喷多促”实施作业面积≥22.4万亩。

（2）质量指标1个，完成指标1个，未完成0个

已完成指标情况：用于农业生产防灾减灾相关支出比例＝100%。

（3）时效指标1个，完成指标1个，未完成0个

已完成指标情况：防灾资金拨付及时落实拨付。

（4）成本指标1个，完成指标1个，未完成0个

已完成指标情况：采购物资或服务价格不超过市场价格。

- 效益指标2个，完成2个，未完成0个

（1）经济效益指标1个，完成指标1个，未完成0个

已完成指标情况：减少农作物因灾损失。

（2）社会效益指标1个，完成指标1个，未完成0个

已完成指标情况：粮食生产能力保持稳定。

- 满意度指标1个，完成1个，未完成0个

服务对象满意度指标1个，完成指标1个，未完成0个

已完成指标情况：指导服务对象满意度≥85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对照绩效指标7个，共有0项指标发生偏离。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

项目按照实施方案要求进行了公开。网址：http://dlzh.gov.cn/html/newsShow_14_599_352696.html

五、其他需要说明的问题

无。
六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表